## План мероприятий
1.Не выполнено 2.В работе 3.Выполнено
№ п/п | Процесс | Документ | Пункт прот. | Поручение протокола совещания | Ответственный | Соисполнитель | Дата исполн. по документу | Дата исполн. факт. | Отметка об исполнении | Исполнение поручения протокола совещания | Процент выполнения | Селектор
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Совершенствование ПК за ПБ ОПО ГРС на основе ФЦП в ГТ Ставрополь | План мероприятий по совершенствованию ПК за ПБ ОПО ГРС на основе ФЦП в ГТ Ставрополь в рамках Соглашения о сотрудничестве между ПАО "Газпром" РТН от 05.04.2018 | 1 | Формирование и актуализация единого перечня нормативных требований, предъявляемых к газораспределительным станциям, для дальнейшего использования в формуляре целевых проверок (далее - ФЦП) | ООО «Газпром газнадзор» (М.И. Лукъянчиков) | Нет | 2018-06-30 | еженед. Отчеты | 2 | Предложено: порядка 100 форм эксплуатационно-технической документации (с использование разработанных ДО форм), аналогов которых в НТД федерального и корпоративного уровня нет. Предложено исключить 96 дублирующих форм. По результатам анализа также предложено не разрабатывать порядка 50 форм в виду отсутствия целесообразности. Предложено дополнить перечень НТД 7 документами для более полного охвата всех направлений деятельности. | 90 | 2018-08-28
2 | Совершенствование ПК за ПБ ОПО ГРС на основе ФЦП в ГТ Ставрополь | План мероприятий по совершенствованию ПК за ПБ ОПО ГРС на основе ФЦП в ГТ Ставрополь в рамках Соглашения о сотрудничестве между ПАО "Газпром" РТН от 05.04.2019 | 2 | Гармонизация вопросов применяемых в ФЦП ГРС с проверочными листами Ростехнадзора по вопросам промышленной безопасности, с учетом перечня нормативных документов, разработанным в с соответствии с п.1 | Департамент (В.А. Михаленко) | ООО «Газпром газнадзор» (М.И. Лукъянчиков), | 2018-08-31 | 05,06,2018 | 3 | 27.09.2018 – предложена «Методика по систематизации, анализу, разработке и контролю выполнения корректирующих действий типовых (аналогичных) нарушений, выявленных Ростехнадзором, ООО «Газпром газнадзор» (письмо ООО "Газпром газнадзор" от 05.06.2018 № 30/022/1-4887 «О согласовании «Методики по систематизации, анализу ….»). | 100 | 2018-08-14
Департамент (В.В. Черепанов)
[6 empty] | ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (А.В. Завгороднев) |  |  |  | Проведена работа Депортамента 307 и группы специалистов из четырёх дочерних обществ ГтКраснодар ГтУхта, ГтЧайковский, Гт Ставрополь по увязке требований контрольных листов Ростехнадзора и требований ФЦП. (Необходима оценка полноты и качества работы). | 100
3 | Совершенствование ПК за ПБ ОПО ГРС на основе ФЦП в ГТ Ставрополь | План мероприятий по совершенствованию ПК за ПБ ОПО ГРС на основе ФЦП в ГТ Ставрополь в рамках Соглашения о сотрудничестве между ПАО "Газпром" РТН от 05.04.2020 | 3 | Разработка заданий (сценариев) осуществления производственного контроля (далее – ПК) за соблюдением требований промышленной безопасности на ГРС при проведении проверок I-IV уровней с использованием ФЦП | ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (А.В. Завгороднев) | ООО «Газпром газнадзор» (М.И. Лукъянчиков), | 2018-08-31 | 2018-08-20 | 3 | 27.09.2018 Даны замечания и предложения (по электронной почте) по вопросам организации и проведению административно-производственного контроля I – IV уровня по производственной безопасности
[6 empty] | ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (А.В. Завгороднев) |  |  |  | Подготовлена блок схема по реализации в перограмме ФЦП, сценариев осуществления ПК (Предлагаем данный механизм издложить в положение о ПК с использованием ФЦП. На решение Департамента 307 и 308). | 100 | 2018-08-14
4 | Совершенствование ПК за ПБ ОПО ГРС на основе ФЦП в ГТ Ставрополь | План мероприятий по совершенствованию ПК за ПБ ОПО ГРС на основе ФЦП в ГТ Ставрополь в рамках Соглашения о сотрудничестве между ПАО "Газпром" РТН от 05.04.2021 | 4 | Подготовка специалистов к осуществлению ПК с использованием планшетов по уровням ПК | Департамент (В.А. Михаленко) | Департамент (В.В. Черепанов), | 2018-08-31 |  | 2 |  |  | 2018-08-21
[6 empty] | ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (А.В. Завгороднев) |  |  |  | Разработан проект сборника учебно – программной документации для проведения консультационного семинара «Контроль эксплуатации объектов газотранспортной системы на основе ФЦП». Имеется презентация интерфейса программы ФЦП для мобильного устройства с описанием органов управления и основной функциональности. Программа на рассмотрение в Департаментах 307 ожидаем решения. | 90
5 | Совершенствование ПК за ПБ ОПО ГРС на основе ФЦП в ГТ Ставрополь | План мероприятий по совершенствованию ПК за ПБ ОПО ГРС на основе ФЦП в ГТ Ставрополь в рамках Соглашения о сотрудничестве между ПАО "Газпром" РТН от 05.04.2022 | 5 | Внедрение автоматизированной системы формирования процедур осуществления ПК и учета результатов осуществления производственного контроля на базе ФЦП | Департамент (В.А. Михаленко) | ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (А.В. Завгороднев) | 2018-08-31 |  | 2 | На базе двух филиалов ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" Изобильнеский и Ставропольский ЛПУМГ проводиться опытная эксплуатация "Формуляров целевых проверок" по опасным производственным объектам ГРС. Разработан механизм формирования заданий на осуществление проверок как плановых (1-4 уровень) так и целевых, с учетом контроля устранения замечаний. | 80 | 2018-08-21
6 | Совершенствование ПК за ПБ ОПО ГРС на основе ФЦП в ГТ Ставрополь | План мероприятий по совершенствованию ПК за ПБ ОПО ГРС на основе ФЦП в ГТ Ставрополь в рамках Соглашения о сотрудничестве между ПАО "Газпром" РТН от 05.04.2023 | 6 | Разработка процедур осуществления ПК с использованием ФЦП ГРС в целях контроля исполнения требований по типам оборудования | Департамент (В.А. Михаленко) | ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (А.В. Завгороднев) | 2018-08-31 |  | 2 | Разработана функциональность регистрации эксплуатационных документов в процессе обслуживания оборудования ГРС (актов, графиков, сертификатов, свидетельств, планов…).Сформирован предварительный перечень типовых работ. Необходимо мнение Депортаментов 307 и 308 по предоставлению конечных результатов. | 70 | 2018-08-21
7 | Совершенствование ПК за ПБ ОПО ГРС на основе ФЦП в ГТ Ставрополь | План мероприятий по совершенствованию ПК за ПБ ОПО ГРС на основе ФЦП в ГТ Ставрополь в рамках Соглашения о сотрудничестве между ПАО "Газпром" РТН от 05.04.2024 | 7 | Проработка процедур осуществления ПК с использованием ФЦП в целях профилактики повторных и аналогичных нарушений | ООО «Газпром газнадзор» (М.И. Лукъянчиков) | ООО «Газпром газнадзор» (М.И. Лукъянчиков) | 2018-08-31 | 2018-08-24 | 2 | 27.09.2018 Подготовлены предложения по работе с типовыми несоответствиями, выявляемыми при производственном и корпоративном контроле (письмо ООО "Газпром газнадзор" от 24.08.2018 исх.№30/022-7177 «О направлении проекта регламента формирования и работы с типовыми (повторными) несоответствиями»). | 100 | 2018-08-21
Департамент (В.В. Черепанов),
[6 empty] | Департамент (В.В. Черепанов), ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (А.В. Завгороднев), ООО «Газпром добыча Ямбург» (О.Б. Арно) |  |  |  | С учётом предложенного проекта требуеться определить перечень вопросов из стандарта (если есть в этом необходимость) для включения в ФЦП.Необходимо мнение Депортаментов 307 и 308 по предоставлению конечных результатов. | 70
8 | Совершенствование ПК за ПБ ОПО ГРС на основе ФЦП в ГТ Ставрополь | План мероприятий по совершенствованию ПК за ПБ ОПО ГРС на основе ФЦП в ГТ Ставрополь в рамках Соглашения о сотрудничестве между ПАО "Газпром" РТН от 05.04.2025 | 8 | Проработка подходов осуществления корпоративного контроля на ОПО ГРС | ООО «Газпром газнадзор» (М.И. Лукъянчиков) | ООО «Газпром газнадзор» (М.И. Лукъянчиков) | 2018-10-01 | 01.06.2018 17.09.2018 | 3 | 27.09.2018 в рамках проработки подходов осуществления корпоративного контроля ПБ на ОПО подготовлены проекты пересмотренных документов Системы стандартизации ПАО «Газпром»: СТО Газпром 1.14-20ХХ «Порядок организации и проведения контроля (надзора) в ПАО «Газпром» за соблюдением требований, установленных в стандартах и других нормативных документах», СТО Газпром 2-3.5-032-20ХХ «Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности опасных производственных объектов Группы Газпром». Кроме того, основные подходы к организации корпоративного контроля изложены в Стратегии развития ООО «Газпром газнадзор» на 2018-2022 годы, утвержденной Приказом ПАО «Газпром» от 17.09.2018 №557. | 100 | 2018-08-21
Департамент (В.А. Михаленко), Департамент (В.В. Черепанов)
9 | Совершенствование ПК за ПБ ОПО ГРС на основе ФЦП в ГТ Ставрополь | План мероприятий по совершенствованию ПК за ПБ ОПО ГРС на основе ФЦП в ГТ Ставрополь в рамках Соглашения о сотрудничестве между ПАО "Газпром" РТН от 05.04.2026 | 9 | Классификация нарушений по видам и критичности нарушений. Оценка повторяемости нарушений (в т.ч. с Ростехнадзором) | ООО «Газпром ВНИИГАЗ» (Д.В. Люгай) | ООО «Газпром ВНИИГАЗ» (Д.В. Люгай) | 2018-08-01 | 2018-08-03 | 2 |  | 100 | 2018-08-21
[6 empty] | ООО «Газпром газнадзор» (М.И. Лукъянчиков), |  |  |  | 27.09.2018 Разработан проект «Классификатора рисков и критериев опасности выявленных нарушений действующих нормативно-правовых актов при проверках Ростехнадзора и корпоративного надзора при эксплуатации опасных производственных объектов дочерних обществ ПАО «Газпром» и направлен на согласование в ПАО «Газпром» (письмо ООО "Газпром газнадзор" от 03.08.2018 №30/022-6432 «О направлении на согласование проекта «классификатора рисков и критериев опасности…»). | 100
[6 empty] | ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (А.В. Завгороднев) |  |  |  | Представленныые материалы ВНИИГАЗ и Департаментом 308 (ГРС Спорный, ГРС-3 "Ставрополь") загруженны в систему для использования в расчётах оценки технического состояния. Отсуствуют материалы по методики анализа результатов проверок. Ожидаем методику от ООО "Газпром ВНИИГАЗ" | 70
10 | Совершенствование ПК за ПБ ОПО ГРС на основе ФЦП в ГТ Ставрополь | План мероприятий по совершенствованию ПК за ПБ ОПО ГРС на основе ФЦП в ГТ Ставрополь в рамках Соглашения о сотрудничестве между ПАО "Газпром" РТН от 05.04.2027 | 10 | Разработка методики определения интегрального показателя состояния ГРС с использованием риск-ориентированного подхода | ООО «Газпром ВНИИГАЗ» (Д.В. Люгай) | ООО «Газпром ВНИИГАЗ» (Д.В. Люгай) |  |  | 2 |  | ВНИИГАЗ 100% (проект Методики) 95% - с учетом незаконченного внедрения
[6 empty] | ООО «Газпром газнадзор» (М.И. Лукъянчиков) | 2018-07-31 |  |  | 27.09.2018 рассмотрена «Методики расчета интегрального показателя состояния промышленной безопасности и работоспособности ГРС», разработанная ООО «Газпром ВНИИГАЗ». По результатам рассмотрения подготовлены замечания и предложения к представленной методике (письмо от 17.05.2018 №30/022-4426 «О методике расчета интегрального показателя безопасности ОПО»). |  | 2018-08-14
Департамент (В.А. Михаленко)
Департамент (В.В. Черепанов)
11 | Совершенствование ПК за ПБ ОПО ГРС на основе ФЦП в ГТ Ставрополь | План мероприятий по совершенствованию ПК за ПБ ОПО ГРС на основе ФЦП в ГТ Ставрополь в рамках Соглашения о сотрудничестве между ПАО "Газпром" РТН от 05.04.2028 | 11 | Внедрение в ФЦП ГРС методики определения интегрального показателя состояния ГРС с использованием риск-ориентированного подхода, разработанной в соответсвии с п.10 | Департамент (В.А. Михаленко) | ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (А.В. Завгороднев) | 2018-10-01 |  | 2 | Представленныые материалы ВНИИГАЗ и Департаментом 308 (ГРС Спорный, ГРС-3 "Ставрополь") загруженны в систему для использования в расчётах оценки технического состояния. | 60 | 2018-08-20
12 | Совершенствование ПК за ПБ ОПО ГРС на основе ФЦП в ГТ Ставрополь | План мероприятий по совершенствованию ПК за ПБ ОПО ГРС на основе ФЦП в ГТ Ставрополь в рамках Соглашения о сотрудничестве между ПАО "Газпром" РТН от 05.04.2029 | 12 | Проработка алгоритма формирования мероприятий по устранению нарушений на ГРС по результатам проверок ПК с контролем сроков и фактического устранения нарушений (фото фиксации), а также формирования отчётов по результатам ПК и их периодичности для I - IV уровней контроля | Департамент (В.А. Михаленко) | Департамент (В.В. Черепанов) | 2018-08-31 |  | 2 |  |  | 2018-08-21
[6 empty] | ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (А.В. Завгороднев), ООО «Газпром добыча Ямбург» (О.Б. Арно) |  |  |  | Реализуеться функциональная возможность применения механизма автоматического мониторинга бизнес-процессов для отслеживания своевременности планирования устранения замечаний и контроля устранения | 80
13 | Совершенствование ПК за ПБ ОПО ГРС на основе ФЦП в ГТ Ставрополь | План мероприятий по совершенствованию ПК за ПБ ОПО ГРС на основе ФЦП в ГТ Ставрополь в рамках Соглашения о сотрудничестве между ПАО "Газпром" РТН от 05.04.2030 | 13 | Формирование критериев оценки качества контроля, осуществляемого ПК и корпоративным контролем | Департамент (В.В. Черепанов) | ООО «Газпром газнадзор» (М.И. Лукъянчиков) | 2018-10-01 | 2018-09-25 | 2 | 27.09.2018 письмо ООО "Газпром газнадзор" от 25.09.2018 исх.№30/022-7796 «О выполнении пунктов плана» содержит в качестве приложений: перечень вопросов по проверке качества осуществления нижестоящего уровня контроля; предложения по критериям оценки качества производственного контроля и осуществлению оценки нижестоящего уровня контроля, предложения по повышению эффективности производственного контроля. Также в письме отмечается что критерии эффективности деятельности корпоративного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов по направлению контроля за техническим состоянием объектов (Технической инспекции ПАО «Газпром»), утверждены ПАО «Газпром» в приложении №35 в рамках договора возмездного оказания услуг между ПАО «Газпром» и ООО «Газпром газнадзор» от 19.03.2018 №1-18, а вопросы повышения эффективности корпоративного контроля рассмотрены в Стратегии развития ООО «Газпром газнадзор» на 2018-2022 годы, утвержденной Приказом ПАО «Газпром» от 17.09.2018 №557. | 100 | 2018-09-04
[6 empty] | ООО «Газпром ВНИИГАЗ» |  |  |  |  | 10
14 | Совершенствование ПК за ПБ ОПО ГРС на основе ФЦП в ГТ Ставрополь | План мероприятий по совершенствованию ПК за ПБ ОПО ГРС на основе ФЦП в ГТ Ставрополь в рамках Соглашения о сотрудничестве между ПАО "Газпром" РТН от 05.04.2031 | 14 | Внесение изменений в Положение по организации и осуществлению производственного контроля с использованием средств автоматизации ФЦП и определением ролевой модели, ответственности, а также функций участников мероприятий ПК | ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (А.В. Завгороднев) | Департамент (В.В. Черепанов) | 2018-10-01 |  | 2 | Ведёться работа по внесению изменений в Положение по организации и осуществлению производственного контроля с учётом использования средств автоматизации ФЦП. | 30 | 2018-09-04
[6 empty] | ООО «Газпром газнадзор» (М.И. Лукъянчиков) |  |  |  | 27.09.2018 В период с 20.08.2018 г. по 07.09.2018 года специалисты филиала Кавказское управление ООО «Газпром газнадзор» приняли участие в работе по актуализации базы данных нормативной документации в области требований промышленной безопасности с занесением в пилотную систему на базе ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». На основании представленной информации от ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» на конец 3-го квартала проведена работа по модернизации программного оборудования ФЦП в части: настройки мониторинга процесса устранения замечаний по результатам проверок (в данный момент работает в режиме тестирования). Приняты от ВНИИГАЗ методика и коэффициенты значимости оборудования и значимости требований, данные загружены в продуктивную систему. Ведется разработка программы расчета оценки технического состояния по результатам проверки по методике ВНИИГАЗ. Разработан справочник типовых работ с привязкой к Типовому оборудованию и составу работ. На сегодняшней день выполняется модернизация пользовательского интерфейса мобильного приложения ФЦП.
15 | Совершенствование ПК за ПБ ОПО ГРС на основе ФЦП в ГТ Ставрополь | План мероприятий по совершенствованию ПК за ПБ ОПО ГРС на основе ФЦП в ГТ Ставрополь в рамках Соглашения о сотрудничестве между ПАО "Газпром" РТН от 05.04.2032 | 15 | Опытная эксплуатация ФЦП | ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (А.В. Завгороднев) | Нет | 2018-10-01 |  | 2 | Проводится опытная эксплуатации ФЦП на ГРС двух филиалов Общества | 70 | 2018-09-04
16 | Совершенствование ПК за ПБ ОПО ГРС на основе ФЦП в ГТ Ставрополь | План мероприятий по совершенствованию ПК за ПБ ОПО ГРС на основе ФЦП в ГТ Ставрополь в рамках Соглашения о сотрудничестве между ПАО "Газпром" РТН от 05.04.2033 | 16 | Оценка качества осуществления ПК. Анализ повторяемости (ПК, ГГ и РТН) нарушений. Разработка предложений по повышению эффективности | ООО «Газпром газнадзор» (М.И. Лукъянчиков) | Нет | 2018-10-15 | 2018-09-25 | 3 | 27.09.2018. письмо ООО "Газпром газнадзор" от 25.09.2018 исх.№30/022-7796 «О выполнении пунктов плана» содержит в качестве приложений содержит предложения по критериям оценки качества производственного контроля и осуществлению оценки нижестоящего уровня контроля, предложения по повышению эффективности производственного контроля. | 100 | 2018-09-11
17 | Совершенствование ПК за ПБ ОПО ГРС на основе ФЦП в ГТ Ставрополь | План мероприятий по совершенствованию ПК за ПБ ОПО ГРС на основе ФЦП в ГТ Ставрополь в рамках Соглашения о сотрудничестве между ПАО "Газпром" РТН от 05.04.2034 | 17 | Корректировка документов с учетом выполнения пунктов 15, 16 | ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (А.В. Завгороднев) | Нет | 2018-11-01 |  | 2 | 11.09.2018 ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" Нарабатывают базу на основании 4-го уровня, результатом будет проработка базы аналитики, которую представят на совещании в октябре. | 20 | 2018-09-11
18 | Совершенствование ПК за ПБ ОПО ГРС на основе ФЦП в ГТ Ставрополь | План мероприятий по совершенствованию ПК за ПБ ОПО ГРС на основе ФЦП в ГТ Ставрополь в рамках Соглашения о сотрудничестве между ПАО "Газпром" РТН от 05.04.2035 | 18 | Оценка реализации предусмотренных настоящим Планом мероприятий в рамках рабочих встреч | Департамент (В.В. Черепанов) | Департамент (В.А. Михаленко) | 2018-11-01 |  | 2 | Проведена встреча НТС в Южно-Сахалинске. | 100 | 2018-09-11
Управление Ростехнадзора (С.А. Жулина)
[6 empty] | ООО «Газпром газнадзор» (М.И. Лукъянчиков) |  |  |  | 27.09.2018 О ходе выполнения поручений докладывалось на совещаниях Департамента 308 и на еженедельных аудиоконференциях
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (А.В. Завгороднев)
19 | Совершенствование ПК за ПБ ОПО ГРС на основе ФЦП в ГТ Ставрополь | План мероприятий по совершенствованию ПК за ПБ ОПО ГРС на основе ФЦП в ГТ Ставрополь в рамках Соглашения о сотрудничестве между ПАО "Газпром" РТН от 05.04.2036 | 19 | Обеспечение разработки, сопровождения и развития (корректировка и расширение функциональности) программного обеспечения ФЦП ГРС в процессе апробации на базе прототипа в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» и в дальнейшем на базе корпоративного прототипа в том числе на площадке ООО"Газпром информ" | Департамент (В.А. Михаленко) | Департамент (Н.Ю. Борисенко) | 2018-11-01 |  |  |  |  | 2018-09-11
ООО «Газпром информ» (С.А. Каунев)
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (А.В. Завгороднев)
20 | Совершенствование ПК за ПБ ОПО ГРС на основе ФЦП в ГТ Ставрополь | План мероприятий по совершенствованию ПК за ПБ ОПО ГРС на основе ФЦП в ГТ Ставрополь в рамках Соглашения о сотрудничестве между ПАО "Газпром" РТН от 05.04.2038 | 20 | Организация и проведение совещания на базе ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» с участием представителей Ростехнадзора, департаментов производственного блока, дочерних обществ | ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (А.В. Завгороднев) | Нет | 2018-10-01 |  |  | 11.09.2018 Всем составить план отчёта. Группе ФЦП сделать шаблон | 60 | 2018-09-11